## 支付计划审批表
合同支付计划预结算审批表
工程名称 |  | 元盛祥府连廊底部装修专业施工工程
建设单位 |  | 新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司
施工单位 |  | 新疆匠之初装饰设计工程有限公司
合同价款 |  | 239000
其中现金（比例） |  | 1 | 其中工抵（比例） | 0
进度、结算金额（产值） |  | 截止上期累计 | 本期 | 截止本期累计
完成产值（元） |  | 0 | 71700 | 71700
已完成产值 | 现金支付（元） | 0 | 71700 | 71700
| 工程抵付（元） | 0 | 0 | 0
已支付 | 现金支付（元） | 0 | 0 | 0
| 工程抵付已回款（元） | 0 | 0 | 0
| 工程抵付未回款（元） | 0 | 0 | 0
未支付 | 现金未支付（元） | 0 | 71700 | 71700
| 工程未抵付（元） | 0 | 0 | 0
| 本期计划挂账现金占未支付现金比例 |  |  | 100% | 1、该比例主要用于各部门领导看是否存在超付，大于100%计划支付大于应支付款项，存在支付风险 2、设备采购类及节点支付类合同，比例≤100%，付款正常；工程类合同≤80%，付款正常
备注 | 本次支付不存在风险
本期计划挂账支付现金（元） |  | 71700
累计支付（含本期计划）现金 |  | 71700 | 占合同比例 | 30%
按合同剩余可支付现金余额（元） |  | 167300
4 | 扣工程质量保证金（比例）
5 | 累计产值占合同总额占比
按合同剩余可支付现金占合同比例 |  | 70% |  |  | 该比例不能低于合同约定的预留进度款比例。例如合同约定进度款支付至80%，那么该比例不能低于20%。