## 支付计划审批表
合同支付计划预结算审批表
工程名称 |  | 通力商贸城改造施工工程
建设单位 |  | 新疆通力房地产开发有限公司
施工单位 |  | 新疆建邦消防工程有限公司
合同价款 |  | 1100000
其中现金（元） |  | 1000000 | 其中工抵（元） | 100000
进度、结算金额（产值） |  | 截止上期累计 | 本期 | 截止本期累计
完成产值（元） |  | 527404 | 572596 | 1100000
已完成产值 | 现金支付（元） | 527404 | 472596 | 1000000
| 工程抵付（元） |  | 100000 | 100000
已支付 | 现金支付（元） | 421923 | 0 | 421923
| 工程抵付已回款（元） | 0 | 0 | 0
未支付 | 现金未支付（元） | 105481 | 472596 | 578077
| 工程未抵付（元） | 0 | 100000 | 100000
| 本期计划挂账现金占未支付现金比例 |  |  | 79.24% | 1、该比例主要用于各部门领导看是否存在超付，大于100%计划支付大于应支付款项，存在支付风险 2、设备采购类及节点支付类合同，比例≤100%，付款正常；工程类合同≤80%，付款正常
备注 | 本次支付不存在风险
本期计划挂账支付现金（元） |  | 458077
累计支付（含本期计划）现金 |  | 880000 | 占合同比例 | 80%
按合同剩余可支付现金余额（元） |  | 120000
4 | 扣工程质量保证金（比例）
5 | 累计产值占合同总额占比
按合同剩余可支付现金占合同比例 |  | 11% |  |  | 该比例不能低于合同约定的预留进度款比例。例如合同约定进度款支付至80%，那么该比例不能低于20%。