合同编号：YSMH-20240819-001

《劳务分包合同》补充协议2
发包人（以下简称甲方）：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司
分包人（以下简称乙方）：新疆荣欣浩建设工程有限公司
[bookmark: _GoBack]甲方开发建设的元盛祥府商住小区项目，于2023年12月22日与乙方签订了合同金额为￥29580.00 元（大写：贰万玖仟伍佰捌拾元整），编号为YSMH-240109001的《劳务分包合同》（以下简称“主合同”），现因实际工作量及金额超出了主合同中约定的暂定工程量及金额，根据主合同中对该情况的约定，甲、乙双方经过充分协商，签订此《劳务分包合同》补充协议2。补充（变更）内容如下：
1、 对主合同中工作量及金额进行调整，增加合同金额￥17500.00元（大写：壹万柒仟伍佰），增加的工作量详见下表：
劳务费报价清单（1#楼车库出口坡道下渗水到地下室的处理）
	序号
	劳务工作名称
	内容描述
	工作量
	含税结算单价（元）
	含税结算金额（元）
	备注

	1
	人工取石板、升降杆、排水沟
	/
	/
	500.00
	500.00
	/

	2
	挖掘机挖土
	/
	/
	2000.00
	2000.00
	/

	3
	人工清理、植筋14
	/
	44根
	8元/根
	352.00
	/

	4
	人工清理、植筋12
	/
	36
	5元/根
	180.00
	/

	5
	支设模板
	/
	15㎡
	100元/㎡
	1500.00
	/

	6
	钢筋
	/
	260kg
	6元/kg
	1560.00
	/

	7
	混凝土
	包工包料
	2m³
	380元/m³
	760.00
	

	8
	防水卷材
	包工包料
	12㎡
	90元/㎡
	1080.00
	/

	9
	恢复排水沟
	/
	/
	3000.00
	3000.00
	/

	10
	恢复路面
	/
	/
	2000.00
	2000.00
	/

	11
	材料倒运费
	/
	/
	3000.00
	3000.00
	

	12
	管理员工资
	/
	/
	1568.00
	1568.00
	

	
	合计
	17500.00
	/


2、增加的1#楼车库出口坡道下渗水到地下室的处理工期：开工日期为2024年08月21日；竣工日期为2024年8月28日（以甲方书面通知为准）。
除上述补充的内容，其他约定仍执行“主合同”相关条款。任何未经甲方用印评审认可，擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或凭证均不对甲方产生任何法律效力！本协议一式4份，甲方执3份，乙方执1份，由双方盖章后生效，作为主合同的补充文件，享有与主合同同等的合同效力。本协议中的补充条款和主协议约定不一致的，以补充条款为准，补充协议之间约定不一致的，以签订时间在后的为准。
以下无正文，为签署页。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：  

项目现场负责人或经其 授权的委托代理人签字：               法定代表人签字或盖章：

签订时间：2024年08月21日
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