合同编号：TLJS-20240817-001

《铝合金门窗制作及安装专业分包》补充协议2
发包人（以下简称甲方）：新疆通力建设集团股份有限公司
分包人（以下简称乙方）：巴州旺宅通门窗制造有限公司
[bookmark: _GoBack]甲方于2023年09月11日与乙方签订了合同金额为￥3763660.60 元（大写：叁佰柒拾陆万叁仟陆佰陆拾元陆角）的《画堂春锦苑二期1#、2#、3#、5#、7#楼铝合金门窗制作及安装专业分包合同》（以下简称“主合同”）。并于2024年04月19日与乙方签订了合同金额为￥744471.7 元（大写：柒拾肆万肆仟肆佰柒拾壹元柒角）的《铝合金门窗制作及安装专业分包》补充协议（以下简称“补充协议1”）。
现由于乙方工程进度无法满足甲方要求，为不耽误工程正常交付，对“主合同”及“补充协议1”施工内容做补充变更，3#、8#楼窗框及玻璃安装从合同中剔除由甲方另安排其他单位进行施工，对乙方已完成施工的3#、8#楼附框安装确定价格详见后附附件，合同价格重新调整。根据主合同中对该情况的约定，甲、乙双方经过充分协商，签订此《铝合金门窗制作及安装专业分包》补充协议2（以下简称“补充协议2”）。补充（变更）内容如下：
对主合同及补充协议1的工作量及金额进行调整，工作量变更为：画堂春锦苑二期1#、2#、5#、7#楼铝合金门窗制作及安装全部内容、3#、8#楼附框安装（剔除原3#、8#楼窗框及玻璃安装），减少合同金额￥1332171.55元（大写：壹佰叁拾叁万贰仟壹佰柒拾壹元伍角伍分），合同含税总价暂定为3175960.75元，大写（叁佰壹拾柒万伍仟玖佰陆拾元柒角伍分），变更后的工程量结算单价以本补充协议2后附的3175960.75元工程量清单中相应单价为准。
除上述补充的内容，其他约定仍执行“主合同”相关条款。任何未经甲方用印评审认可，擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或凭证均不对甲方产生任何法律效力！本协议一式4份，甲方执3份，乙方执1份，由双方盖章后生效，作为主合同的补充文件，享有与主合同同等的合同效力。本协议中的补充条款和主协议约定不一致的，以补充条款为准，补充协议之间约定不一致的，以签订时间在后的为准。
以下无正文，为签署页。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：  

项目现场负责人或经其 授权的委托代理人签字：               法定代表人签字或盖章：

签订时间：2024年08月19日
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