## Sheet1
画堂春锦苑建设项目收费统计表
合同编号 2022-JZ-0001，2023-GZ-7008，2023-JZ-7020 建设单位 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司
编号 | 项目名称 | 建筑面积m2 | 测绘面积 | 收费单价（元/m2） | 设计费 | 第一次付款30%（取得审图合格证） |  |  | 第二次付款20%（基础 验收合格后） |  | 第三次付款20%，其中10%抵账支付（主体验收合格后）
[6 empty] | 2022年6月9日 （已付） | 2023年1月13日（已付） | 2023年8月4日（已付） | 2023/9/21 （已付） | 2024.12.3（待支付，已申请） | 2024.12.3（暂不支付）
1 | 1#住宅楼 | 8612.7 |  | 10 | 86127 |  |  | 25838.1 | 17225.4 |  | 8612.7
2 | 2#住宅楼 | 17265.17 |  | 10 | 172651.7 |  |  | 51795.51 | 34530.34 |  | 17265.17
3 | 3#住宅楼 | 9208.74 |  | 10 | 92087.4 |  |  | 27626.22 | 18417.48 |  | 9208.74
4 | 4#住宅楼（套用）50%计 | 4604.37 |  | 10 | 46043.7 |  |  | 13813.11 |  | 9208.74
5 | 5#住宅楼 | 6881.81 |  | 10 | 68818.1 |  |  | 20645.43 | 13763.62 |  | 6881.81
6 | 6#住宅楼 | 9229.73 |  | 10 | 92297.3 |  | 27689.19 |  |  | 18459.46
7 | 7#住宅楼 | 6833.18 |  | 10 | 68331.8 |  |  | 20499.54 | 13666.36 |  | 6833.18
8 | 8#住宅楼 | 9203.27 |  | 10 | 92032.7 |  | 27609.81 |  |  | 18406.54 | 9203.27
9 | 9#住宅楼 | 6881.81 |  | 10 | 68818.1 | 20645.43 |  |  | 13763.62 |  | 6881.81
10 | 10#住宅楼 | 9229.73 |  | 10 | 92297.3 | 27689.19 |  |  | 18459.46 |  | 9229.73
11 | 11#住宅楼 | 7952.43 |  | 10 | 79524.3 | 23857.29 |  |  | 15904.86 |  | 7952.43
12 | 12#住宅楼 | 7959.59 |  | 10 | 79595.9 | 23878.77 |  |  | 15919.18 |  | 7959.59
13 | 13#商业楼 | 2280.15 |  | 12 | 27361.8 | 8208.54 |  |  | 5472.36 |  | 2736.18
14 | 14#商业楼 | 6668.49 |  | 12 | 80021.88 | 24006.564 |  |  | 16004.376 |  | 8002.188
15 | 15#商业楼 | 1126.8 |  | 12 | 13521.6 | 4056.48 |  |  |  | 2704.32 | 1352.16
16 | 16#商业楼 | 2280.15 |  | 12 | 27361.8 |  |  | 8208.54 |  | 5472.36
17 | 17#商业楼 | 3042 |  | 12 | 36504 | 10951.2 |  |  | 7300.8 |  | 3650.4
18 | 18#商业楼 | 2415.2 |  | 12 | 28982.4 | 8694.72 |  |  | 5796.48 |  | 2898.24
19 | 19#商业楼 | 6668.49 |  | 12 | 80021.88 |  |  | 24006.564
21 | 非人防地下室 | 4069.35 |  | 12 | 48832.2 | 14649.66 |  |  | 9766.44 |  | 4883.22
22 | 1#-8#住宅楼节能改造 |  |  | 全部为现金，无抵账 | 20000 |  |  | 20000
23 | 17#楼（售楼部）一层5轴--8轴消防改造 |  |  | 全部为现金，无抵账 | 10000 |  |  | 10000
24 | 1#大门（东大门） |  |  | 全部为现金，无抵账 | 10000 |  |  |  | 10000
25 | 2#大门（南大门） |  |  | 全部为现金，无抵账 | 5000 |  |  |  | 5000
26 | 1#,5#,7#楼基础优化 |  |  | 全部为现金，无抵账 | 18000 |  |  |  | 18000
27 | 14#,17#,18#楼内部优化 |  |  | 全部为现金，无抵账 | 15000 |  |  |  | 15000
28 | 14#楼A段地下室变更 |  |  | 全部为现金，无抵账 | 18000 |  |  |  | 18000
20 | 非人防地下室（4#，6#地下室变更） | 2048 |  | 12 | 24576 |  |  | 7372.8 | 4915.2
29 | 6#楼 二次设计、16#楼地下室变更、1#、2#配电室 |  |  | 全部为现金，无抵账 | 120000 | 60000
应付合计 | [5 empty] | 226637.844 | 55299 | 229805.814 | 276905.976 | 114251.42 | 113550.818
实付合计 | [5 empty] | 166637.84 | 50000 | 229805 | 276905
总计 | [5 empty] | 723347.84
|  |  |  | 1381232.86 | 1621808.86