## 与通力股份合同总计 (2) (hidden)
房产与股份合同明细
合同名称 | 合同金额 | 合同修改后金额 | 截止2025.11.30支付金额 | 2025.12月支付 | 2026.1月支付 | 2026.2月支付 | 2026.月支付
配套工程 | 0 | 19253632.83 | 13070636.4 | 604090 |  | 230000 |  | 13904726.4 | 1925363.283
画堂春锦苑9#-12#住宅楼、13#-15#/17#18#商业楼、非人防车库（一期） | 111101168 | 134581035.21 | 106061122.92 | 197480 |  | 541800 |  | 106800402.92 | 13458103.521 | 一期暂估金额
建设工程施工合同 画堂春锦苑二期1#-3#5#7#住宅楼及防空地下室（二期） | 141040225 | 171531631.82 | 118057931.67 | 301760 | 857000 | 676783 |  | 119893474.67 | 17153163.182 | 二期暂估金额
建设工程施工合同 画堂春锦苑8#住宅楼（三期） | 15185395.5 | 16731816.72 | 10394591.62 | 496863 |  | 1326000 |  | 12217454.62 | 1673181.672 | 二期暂估金额
画堂春锦苑4#6#住宅楼16#19#商业楼非人防车库（4-6#楼）1-3#连廊、1#直梯（五期） | 53686948.86 | 56853754.3 | 30056867.8 | 8388260 |  | 862646 |  | 39307773.8 | 5685375.43 | 二期暂估金额
画堂春锦苑大门、电梯、连廊施工合同（四期） | 5266121.28 | 7693275.81 | 5344207.52 |  |  |  |  | 5344207.52 | 769327.581
合计： | 326279858.64 | 406645146.69 | 282985357.93 | 9988453 | 857000 | 3637229 | 0
|  | 已付： | 297468039.93 | 298352051.23 | 开发票： | 298637719.93 | 1169680 | 已开票未付
|  |  | -884011.3 |  |  |  |  | 截止2026.3.27
12346883.9642
22487816.7743
|  | 账面： | 297468039.93
0

## 二期建安合同明细 (hidden)
房产与股份合同明细暂估金额
合同名称 | 原合同金额 | 原合同+补充协议金额 | 截止2025.11.30支付金额 | 2025.12月支付 | 支付合计（已开票） | 未开发发票金额 | 未开发票不含税（暂估金额）
建设工程施工合同 画堂春锦苑二期1#-3#5#7#住宅楼及防空地下室（二期） | 141040225 | 171531631.82 | 118057931.67 | 301760 | 118359691.67 | 52314940.15 | 47995357.9358
建设工程施工合同 画堂春锦苑8#住宅楼（三期） | 15185395.5 | 16731816.72 | 10394591.62 | 496863 | 10891454.62 | 5840362.1 | 5358130.367
画堂春锦苑4#6#住宅楼16#19#商业楼非人防车库（4-6#楼）1-3#连廊、1#直梯（五期） | 53686948.86 | 56853754.3 | 30056867.8 | 8388260 | 38445127.8 | 18408626.5 | 16888648.1651
合计： | 209912569.36 | 245117202.84 | 158509391.09 | 9186883 | 167696274.09 | 76563928.75 | 70242136.4679 | 通力股份合同
[7 empty] | 30000000 | 欧总要求
[6 empty] | 合计暂估： | 100242136.4679
|  | 10000000 | 1000000

## 与通力股份合同总计 (3)
房产与股份合同明细
合同名称 | 合同金额 | 合同修改后金额 | 截止2025.11.30支付金额 | 2025.12月支付 | 2026.1月支付 | 2026.2月支付 | 2026.4月支付 | 已支付合计 | 已开票未支付 | 已开票金额（包括2026年5月28日的发票） | 未开票金额 | 合同金额的10% | 可暂估金额（含税） | 可暂估金额
配套工程 | 0 | 19253632.83 | 13070636.4 | 604090 |  | 230000 |  | 13904726.4 | 330842.38 | 14235568.78 | 5018064.05 | 1925363.283 | 1925363.283 | 1766388.33 | 配套
画堂春锦苑9#-12#住宅楼、13#-15#/17#18#商业楼、非人防车库（一期） | 111101168 | 134581035.21 | 106061122.92 | 197480 |  | 541800 |  | 106800402.92 | 955439 | 122966851.09 | 11614184.12 | 13458103.521 | 11614184.12 | 10655214.79 | 一期
建设工程施工合同 画堂春锦苑二期1#-3#5#7#住宅楼及防空地下室（二期） | 141040225 | 171531631.82 | 118057931.67 | 301760 | 857000 | 676783 |  | 119893474.67 | 6667499 | 126560973.67 | 65470658.15 | 17153163.182 | 17153163.182 | 15736846.96 | 二期
建设工程施工合同 画堂春锦苑8#住宅楼（三期） | 15185395.5 | 16731816.72 | 10394591.62 | 496863 |  | 1326000 | 884011.3 | 13101465.92 | 349399 | 13450864.92 | 3280951.8 | 1673181.672 | 1673181.672 | 1535029.06 | 二期
画堂春锦苑4#6#住宅楼16#19#商业楼非人防车库（4-6#楼）1-3#连廊、1#直梯（五期） | 53686948.86 | 56853754.3 | 30056867.8 | 8388260 |  | 862646 |  | 39307773.8 | 49458.89 | 40286825.35 | 16566928.95 | 5685375.43 | 5685375.43 | 5215940.76 | 二期
画堂春锦苑大门、电梯、连廊施工合同（四期） | 5266121.28 | 7693275.81 | 5344207.52 |  |  |  |  | 5344207.52 | 54188 | 5398395.52 | 2294880.29 | 769327.581 | 769327.581 | 705805.12 | 配套
合计： | 326279858.64 | 406645146.69 | 282985357.93 | 9988453 | 857000 | 3637229 | 884011.3 | 298352051.23 | 8406826.27 | 322899479.33 |  |  | 38820595.268 | 20500000 | 企业要求暂估成本
|  | 已付： | 298352051.23 | 298352051.23 | 开发票： | 306758878.5 | 8406827.27 | 已开票未付
|  |  | 0 |  |  |  |  | 截止2026.4.30
|  | 账面： | 297468039.93
884011.3
|  | SHT2020165 画堂春锦苑二期1#2#住宅楼及人防地下车库（杜） |  | -1
|  | SHT2020194 画堂春锦苑（一期）9#-12#住宅楼、13#-15#、17#、18#商业楼、非人防车库防火门、防盗门供货及安装工程 |  | -183113
|  | SHT2020219 画堂春锦苑8#楼工程 |  | -349399
|  | SHT2020348 画堂春锦苑一期、二期楼栋牌、单元牌、楼层牌、户室牌制作安装（14万） |  | -16728
|  | SHT2020506 画堂春锦苑9#-12#住宅楼、13#-15#/17#18#商业楼、非人防车库（一期） |  | -755598
|  | SHT2020507 画堂春锦苑附属配套工程（19253632.83元） |  | -330842.38
|  | SHT2020508 画堂春锦苑4#6#住宅楼16#19#商业楼非人防车库（4-6#楼）1-3#连廊、1#直梯（五期） |  | -49458.89
|  | SHT2020509 画堂春锦苑二期1#-3#5#7#住宅楼及防空地下室（二期） |  | -6667499
|  | SHT2020528 画堂春锦苑大门、电梯、连廊施工合同（7693275.81元） |  | -54188

## 一期二期面积统计
项目 |  | 可售面积（不含储藏室） | 储藏室面积 | 可售面积（含储藏室） | 2025年末成本总计 | 2025年末所得税单方成本 | 2025年末已售面积（不含储藏室） | 2025年末已售面积（储藏室） | 2025年末已售面积（含储藏室） | 应确认扣除成本 | 2025年已扣除成本（开发产品） | 2025年四季度应补确认结转成本
XM202.01.01 画堂春锦苑一期（9-12（住宅），13-15#，17、 18（商业） |  | 43347.82 | 2594.6 | 45942.42 | 170376241.61 | 3930.4454 | 40003.52 | 829.95 | 40833.37 | 157231652.9129 | 150674062.55 | 6557590.3629
XM202.01.02 画堂春锦苑二期（1.2.3.5.7.8（住宅），4.6（住宅）.16.19（商业）） |  | 75518.12 | 6030.98 | 81549.1 | 341871800.22 | 4527.0168 | 48895.14 | 556.82 | 49451.96 | 221349121.6917 | 182346537.54 | 39002584.1517
XM202.01.02 画堂春锦苑二期（账面结转成本） | [10 empty] | （2025.01-2025.09）172607539.97 | （2025.01-2025.12）211910726.72
[7 empty] | 40003.52 | 829.95 | 556.82
|  |  | 99770899.52 |  |  |  | 48895.14
|  | 24年汇算一期可售面积 | 36384274.5334 | 43347.82 |  | 7
|  |  | 63386624.9866 | 0
|  | 24年汇算核定数已售面积 |  | 37951.55
|  | 重新测绘24年汇算已售面积 |  | 37951.55
| 一期有票结转开发产品金额 | 124165940.43
13225217.04
13955548.09
| 暂估未冲金额 | 19029536.05
| 合计 | 170376241.61
1318
1363
1401
Note on D2: Administrator: 重新测绘面积
Note on F2: Administrator: 含储藏室
Note on K2: Administrator: 含储藏室829.85 24销售含储藏室：731.93
Note on K3: Administrator: 含储藏室 1#2#3#5#7#：已售378.49 8#已售178.33

## 二期税代单方面积核算
2025年汇算（二期）
| 项目 | 账面合计 | 合计 | 差额 |  | 二期账面成本
面积及分摊比例 | 总可售面积 | 75518.12 | 75518.12 |  | 0 |  |  | 二期合同总金额 | 二期合同暂估金额
成本项目 | 成本合计 | 341871800.22 | 297072021.71 |  |  | 开发成本：
| 取得土地的成本 | 64878839.25 | 64878839.25 | 0 |  | 土地征用及拆迁补偿费 | 64878839.25
| 前期工程费 | 10077744.49 | 10077744.49 | 0 |  | 前期工程费 | 10077744.49
| 建筑安装费 | 258718706.02 | 168458917.28 | 90259788.74 | 账面暂估开发成本 | 基础设施费 | 2497653.38
| 按企业要求暂估成本 |  | 20500000
| 建安成本可暂估金额 |  | 24960010.23
| 基础设施费 | 2497653.38 | 2497653.38 | 0 |  | 建筑安装工程费 | 158476569.55
| 配套设施费 | 5698857.08 | 5698857.08 | 0 |  | 建筑安装工程费（暂估：未支付合同金额） | 70242136.47 | 245117202.84 | 22487816.7743 | 通力股份总合同二期暂估金额（税代）
[6 empty] | 建筑安装工程费（暂估：无合同） | 30000000 |  | 638706.99 | 25年片区二期合同暂估金额（税代）
| 单位成本 | 4527.0168 | 3933.7847 |  |  | 配套设施费 | 5698857.08
单位成本计算 | 已售面积 | 48150.85 | 48515.66 |  |  |  |  | 总开发成本 | 结转主营业务成本 | 账面暂估成本 | 账面取得收入的成本 | 2026年5月18日取得发票
| 已售面积占比 | 0.63761 | 64.24% |  | 账面开发产品 | 一期 |  | 170376241.61 | 157246699.8 | -16986698.1 | 153389543.51 | 15211009.17
| 土地销项税抵减 |  | 0 |  |  | 二期 |  | 341871800.22 | 219437183.54 | -90259788.74 | 251612011.48 | 929592.66
| 可结转成本 | 217979708.3352 | 190850158.8863
成本结转 | 已结转成本 |  | 217979709.45 |  |  | 开发产品贷方发生额（2021-2025年12月） | 主营业务成本发生额（2021-2025年12月） | 差额 | 差额原因
| 需调增成本 |  | 27129550.5637 |  |  | 156337302.69 | 252179955.82 | -95842653.13 | 2024年汇算，调整以前年度损益
[6 empty] | 217979709.45 | 211910726.72 | 6068982.73 | 土地抵减销项冲减主营业务成本
|  |  | 22052908.9383 |  | 31909726.8799
|  |  | 14452878.27 |  |  |  |  | -57986258.4262
-7600030.6683
19529519.8954
Note on D3: 不含储藏室
Note on D15: 不含储藏室

## 二期开发成本凭证明细
2025年二期成本明细
凭证号 | 科目 | 金额 | 备注 | 结转二期主营成本 | 凭证号 | 金额
12-92# | 建筑安装工程费 | 70242136.47 | 按合同未付款金额暂估 |  | 4-147# | 136371041.45
12-92# |  | 30000000 | 无合同暂估 |  | 5-121# | 762405.96
4-146# |  | 126382305.38 |  |  | 5-124# | 3439847.5
4-146# |  | 1302708.95 |  |  | 6-105# | 1374243.19
12-93# |  | 30791555.22 |  |  | 6-111# | 1320567.35
小计 |  | 258718706.02 |  |  | 7-78# | 1319185.31
[5 empty] | 7-94# | 794267.81
[5 empty] | 8-95# | 1996315.05
4-146# | 土地征用及拆迁补偿费 | 64406734.25 |  |  | 4-150# | -3705536.8 | 拆迁补偿销项税额递减
12-93# |  | 472105 |  |  | 8-100# | -2363445.9 | 拆迁补偿销项税额递减
12-93# | 前期工程费 | 135104.61 |  |  | 8-96# | 27935598.74
4-146# |  | 6219583.87 |  |  | 9-22# | 439267.75
4-146# |  | 3715441.65 |  |  |  | 0
4-146# |  | 7614.36 |  |  | 8-101# | -0.03
12-93# | 基础设施费 | 276539.84 |  |  | 9-109# | 2403347.42
4-146# |  | 1515359.43 |  |  | 9-110# | 520435.17
4-146# |  | 553320.62 |  |  | 10-14# | 439267.75
4-146# |  | 152433.49 |  |  | 10-61# | 439267.75
4-146# | 配套设施费 | 1987684.41 |  |  | 10-84# | 472511.66
4-146# |  | 3542119.46 |  |  | 11-28# | 643512.32
12-93# |  | 169053.21 |  |  | 11-63# | 474267.23
[5 empty] | 11-68# | 439267.75
[5 empty] | 12-66# | 321756.16
0
[5 empty] | 12-83# | 440164.22
[5 empty] | 12-92# | 35633171.91
211910726.72
开发成本：
土地征用及拆迁补偿费
前期工程费
基础设施费
建筑安装工程费
配套设施费
监理费

## 一期税代单方面积核算
2025年汇算
| 项目 | 25年年度 | 25年销售一期面积
面积及分摊比例 | 总可售面积 | 43347.82 |  |  |  | 土地拆迁补偿费总金额
成本项目 | 成本合计 | 179255767.47 |  | 按可售面积分摊拆迁安置费（1期） | 36384274.5334 | 99770899.52 | 99770899.52
| 取得土地的成本 | 34892060.27 |  | 按可售面积分摊拆迁安置费（2期） | 64878839.25
| 前期工程费 | [7 empty] | 一期合同总额 | 暂估合同金额（10%）
| 开发产品-土地成本 | 133708492.41 |  | 合同总额 | 135484181.3381 |  | 147415822.93
| 其中：分摊成本 |  |  | 账面建安成本 | 87175800.38 | 87175800.38 | 87175800.38
| 其中：专属成本 |  |  | 账面配套成本 | 3710797.93 |  | 3710797.93
| 可暂估金额 | 10655214.79
| 基础设施费 |  |  | 前期工程费 | 4099232.65 |  | 4099232.65
| 其中：分摊成本 |  |  | 基础设施费 | 7357454.55 | 101177820.46 | 7357454.55
| 其中：专属成本 |  |  | 开发间接费 | 886142.74 | #REF! | 886142.74
| 开发间接费 |  |  | 根据合同总额全额暂估 | 32254753.0881 | 239299308.98 | 44186394.68 |  | 19253632.83 | 15383466.804 | 通力股份合同总额
[6 empty] | #REF! |  |  | 134581035.21
单位成本计算 | 单位成本 | 4135.2891 |  | 201.5044 | 103229428.25 | -68923067.3719
其中：土地成本
其中：其他成本
|  |  |  | 39643.5040083018 |  |  | 总开发成本 | 结转主营业务成本 | 账面暂估成本 | 账面取得发票的成本 | 2026年5月18日取得发票
成本结转 | 已售面积 | 39643.5 |  | 731.93储藏室 | 一期 |  | 170376241.61 | 157246699.8 | -16986698.1 | 153389543.51 | 15211009.17
| 已售面积占比 | 91.45% |  |  | 二期 |  | 341871800.22 | 219437183.54 | -90259788.74 | 251612011.48 | 929592.66
土地销项税抵减
| 可结转成本 | 163937333.3583 |  |  |  |  | 3930.4454
| 已结转成本 | 156337302.69 |  |  |  |  | 4527.0168
| 需调增成本 | -7600030.6683
可抵减土地成本
土地成本抵减销项税
已抵减
|  |  |  | #REF! | 红冲多预提成本 |  | 通过以前年度损益调整科目做调减
|  |  |  | #REF! | 红冲多结转成本

## 一期、二期片区合同汇总
2024年库尔勒片区合同汇总表
序号 | 审定时间 | 合同对应的成本对象 | 合同名称 | 合同金额（元） | 税率 | 不含税价 | 未付款 | 入账金额 | 可暂估金额
3 | 2022.3.17 | 画堂春锦苑一期 | 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探 12栋住宅、8栋商业、1栋幼儿园、1栋社区管理及配套用房 | 80000 | 6% | 75471.6981 | 8000
4 | 2022.7.11 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑（一期基坑、9#11#楼之间机械停车位）基坑变形监测、9#楼、11#楼沉降观测 | 90000 | 6% | 84905.6604 | 0
5 | 2022.11.28 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑9#-12#住宅楼、13#-15#/17#18#商业楼、非人防车库 房屋面积测绘 | 24930.07 | 3% | 24203.9515 | 0.07
6 | 2022 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑项目景观设计 | 346500 |  | 326886.7925 | 242550
7 | 2022.6 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦9#-12#14#楼基坑支护设计 开挖基坑 | 14000 | 6% | 13207.5472 | 0
8 | 2022.7 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑9#11#楼之间机械停车库基坑支护 | 30000 | 6% | 28301.8868 | 0
9 | 2023.4.15 | 画堂春锦苑二期住宅 | 画堂春锦苑二期（1#-8#基坑支护、1#3#楼之间、5#7#之间机械停车库基坑支护、7#-9#之间机械停车库基坑支护）基坑变形检测、沉降观测、1#2#3#5#7#楼沉降观测 | 110000 | 6% | 103773.5849 | 11000 | 93396.23 | 10377.3549
10 | 2023.1 | 画堂春锦苑二期住宅 | 画堂春锦苑二期1#-8#库基坑支护设计 | 15000 |  | 14150.9434 | 0
11 | 2023.2 | 画堂春锦苑二期住宅 | 画堂春锦苑二期1#3#之间、5#7#之间7#9#之间机械停车库基坑支护 | 50000 | 6% | 47169.8113 | 0
12 | 2023.4.5 | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑1#幼儿园之间、1#3#之间3#5#之间7#9#之间机械停车库基坑支护 |  | 6% |  | 0
13 |  | 画堂春锦苑 | 44号小区勘界费 | 51316 | 6% | 48411.3208 | 0
14 |  | 画堂春锦苑 | 44号小区勘界费 | 21500 | 6% | 20283.0189 | 0
15 |  | 画堂春锦苑二期 | 6#8#建筑红线图 | 1378 | 6% | 1300 | 0
16 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑6#8#楼施工图审查费 | 22109 | 6% | 20857.5472
17 |  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦施工图审查费 | 71556 |  | 67505.6604
18 |  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦施工图审查费 | 1800 |  | 1698.1132
19 | [6 empty] | 0
20 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑1非、3#4非5非7非16#19#楼图纸审查 | 59747 | 6% | 56365.0943
21 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑2#楼施工图审查 | 17269 | 6% | 16291.5094
22 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑二期基础变更图纸审查 | 11119 | 6% | 10489.6226
23 | 2021.7.26 | 画堂春锦苑（二期） | 44号地块项目 | 1320832.98 | 6% | 1246068.8491 | 492499.79 |  | 124606.8849
24 | 2022.3.26 | 画堂春锦苑防空地下室（二期） | 画堂春锦苑防空地下室 | 233550 | 6% | 220330.1887 | 93420 | 已入账132053.09 | 22033.0189
25 | 2022.4.12 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑建设项目（画堂春锦苑一期9#11#13#15#18#及非人防地下车库、6#8#） | 1381232.86 | 6% | 1303049.8679 | 683630.02 | 130万已经暂估 | 7663.4774
27 |  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑防空地下室 | 19583 | 1% | 19389.1089 | 0
28 | 2023.4.3 | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦变更（1#-8#楼节能变更17#一层轴5-8轴变更） | 23585 | 6% | 22250 | 0
29 | 2023.3.17 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑-17#楼一层5轴- -8轴消防改造 | 10000 | 6% | 9433.9623 | 0
30 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑-1#2#3#4#5#6#7#8#楼节能改造 | 20000 | 6% | 18867.9245 | 0
31 |  | 公共（二期） | 1#2#出入口、1#5#7#基础优化、14#17#18#内部优化、4#6#地下车库变更 | 90000 | 6% | 84905.6604 | 24000 |  | 84905.6604
32 | 2023.8.11 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑室外管网及配套 | 4345 | 6% | 4099.0566 | 0
33 | 2023.6.25 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑-14#楼地下室变更 | 3523 | 6% | 3323.5849 | 0
34 | 2023.7 | 画堂春锦苑（二期） | 画堂春锦苑园林景观设计 | 287000 | 6% | 270754.717 | 38008.68 | 发票已开
35 |  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑地形图费 | 20000 | 6% | 18867.9245
36 |  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑建筑红线图 | 1378 | 6% | 1300
38 | 2021.3.12 | 画堂春锦苑 | 44号小区拆迁建筑垃圾清运 | 1837972.5 | 1% | 1819774.7525 | 0
39 | 2021.12.17 | 画堂春锦苑 | 44#小区围挡制作 | 446190.4 | 9% | 409348.9908 | 0
40 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑8#办理施工许可证 缴纳保函费 | 13666.86 | 6% | 12893.2642
42 | 2022.4.11 | 画堂春锦苑一期 | 建设工程监理合同 画堂春锦苑9.10.11.12.13.14.15.17.18号楼 | 586320 | 6% | 553132.0755 | 74050.32
43 | 2022.6.18 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑9#-12#住宅楼、13#-15#/17#18#商业楼、非人防车库 |  | 9% |  | 0
44 |  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑13/14/15/17/18号楼外立面幕墙 | 45569 | 3% | 44241.7476 | 9113.8
45 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑二期 |  | 9% |  | 0
46 |  | 画堂春锦苑（一期） | 画堂春锦施工用电工程施工合同 | 399000 | 9% | 366055.0459 | 11970 | 发票已开
47 |  | 画堂春锦苑一期 | 水土保持方案编制合同 | 90000 | 3% | 87378.6408 | 22500
48 | 2023.1.13 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑17#18#号楼天然气安装工程委托建设管理协议书 | 537334.11 | 9% | 492967.0734 | 0
49 |  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑17#18#楼天然气安装 | 13755.75 | 9% | 12619.9541 | 0
50 | 2023.6.1 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑9-12#楼天然气安装工程委托建设管理协议书- | 1218568 | 9% | 1117952.2936 | 0
51 | 2023.10.30 | 画堂春锦苑 | 建设工程规划设计合同 | 150000 | 1% | 148514.8515 | 0
52 | 2023.8.4 | 画堂春锦苑二期8#楼 | 建设工程施工合同 画堂春锦苑8#住宅楼 |  | 9% |  | 0
53 | 2023.3.10 | 画堂春锦苑二期 | 建设工程施工合同 画堂春锦苑二期1#-3#5#7#住宅楼及防空地下室 |  | 9% |  | 0
54 | 2023.10.11 | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑项目商业街二层连廊及室外直梯钢结构深化设计工程 | 35000 | 3% | 33980.5825 | 24500
55 | 2023.8.4 | 画堂春锦苑二期8#楼 | 建设工程施工合同 画堂春锦苑8#住宅楼监理合同 | 92032.7 | 6% | 86823.3019 | 28204.02 | 已入账34168.64 | 8682.3302
56 | 2023.3.8 | 画堂春锦苑二期 | 建设工程施工合同 画堂春锦苑二期1#-3#5#7#住宅楼及防空地下室监理合同 | 582052.3 | 6% | 549105.9434 | 72150.82 | 已入账283506.8 | 54910.5943
57 | 2023.9.5 | 画堂春锦苑（二期） | 画堂春锦苑变压器设备采购安装及维修施工合同 | 20000 | 1% | 19801.98 | 600 | 发票已开
58 | 2023.8.31 | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑电缆采购合同 | 50000 |  | 50000 | 0
59 | 2023.11.14 | 画堂春锦苑二期住宅8#楼 | 画堂春锦苑8#楼住宅楼13-15#商业楼 房产面积测量 | 9468.19 | 1% | 9374.45 | 0
60 | 2023.12.1 | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑土方分包合同 | 230048.77 | 3% | 223348.3204 | 0
61 | 2023.6.12 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑展示区门头改造、精神堡垒新建工程 | 580000 | 1% | 574257.42 | 144500
62 | 2023.6.2 | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑展示区驻车器购买安装工程 | 2200 | 1% | 2178.2178 | 642
63 |  | 画堂春锦苑 | 44#小区拆迁户地面附着物测绘费 | 27000 | 6% | 25471.6981 | 0
64 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑” 2#、5#、7#住宅楼房产测绘 | 15415.48 | 1% | 15262.8515 | 0
65 | 2024.1.4 | 画堂春锦苑（二期） | 画堂春锦苑9新华路大门、香梨大道大门） | 70000 | 1% | 69306.9307 | 28000 | 已入账41584.16 | 27722.7707
66 | 2024.1.12 | 画堂春锦苑（二期） | 画堂春锦苑（画堂春锦苑小区连廊、直梯、门斗、雨棚项目） | 120000 | 1% | 118811.8812 | 24000 | 已入账95049.5 | 23762.3812
67 | 2024.1.15 | 公共 | 画堂春锦苑小区连廊、直梯、门斗、雨棚项目 工程勘察设计 | 7000 | 6% | 6930.6931 | 0
68 | 2024.3.5 | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑13/14/15号楼天然气安装工程 | 515773.02 | 9% | 473186.2569 | 0
69 |  | 画堂春锦苑二期住宅 | 画堂春锦苑123578号楼天然气安装 | 1628250.52 | 9% | 1493807.8165 | 0
70 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑建设项目（6#楼二次设计、16#楼地下室变更、1#变配电室、2#配电室） | 120000 | 6% | 113207.5472 | 60000 |  | 11320.7547
71 |  | 画堂春锦苑三期 | 画堂春锦苑4#6#住宅楼16#19#商业楼非人防车库（4-6#楼）1-3#连廊、1#直梯 |  | 9% |  | 0
72 |  | 画堂春锦苑二期住宅 | 画堂春锦苑4#6#住宅楼16#19#商业楼非人防车库（4-6#楼）1-3#连廊、1#直梯监理费 | 286091.5 | 6% | 269897.6415 | 111195.14 | 已入账107959.06 | 26989.7642
74 |  | 画堂春锦苑 | 南天城建站台拆挪项目施工合同 | 80000 | 9% | 73394.4954 | 0
75 |  | 公共 | 画堂春锦苑大门、电梯、连廊施工合同 |  | 9% |  | 0
76 |  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑项目14楼天然气安装 | 18936.27 | 9% | 17372.7248 | 0
77 |  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑新华路开设路口绿化带迁移树木 赔偿费用 | 115500 |  | 115500 | 0
78 |  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦13.14.15.17.18#楼幕墙外装修施工图 审查 | 8050 |  | 8050 | 0
79 |  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑小区连廊、直梯、门斗、雨棚项目 施工图审查费 | 8800 | 6% | 8301.8868
80 |  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑小区连廊、直梯、门斗、雨棚项目 测绘费（审图中心要求提供红线图） | 2756 | 6% | 2600 | 0
81 |  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑项目16#楼地下室变更、6#楼、非人防车库施工图审查费 | 23404 | 6% | 22079.2453 | 0
82 |  | 画堂春锦苑二期住宅 | 画堂春锦苑1#3#楼房产测绘费 | 8761.12 | 1% | 8674.3762
83 |  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑一期9-12#楼地名标牌制作费 | 20967 | 1% | 20759.4059 | 0
84 |  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦售房部 搭设安全防护围栏 缴纳占道费 | 293.79 |  | 293.79
85 |  | 南大门 | 画堂春锦苑东大门、南大门、4-6#楼连廊基础变更施工图审查费 | 2262 | 6% | 2133.9623
86 |  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑14号楼下沉庭院天然气工程款 | 29182.43 | 9% | 26772.8716
87
88 |  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑13-15#楼外墙工程 | 135000 |  | 135000 | 13500 | 已入账135000
89 |  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑9-15#、17-18#楼规划竣工测量费 | 39000 | 6% | 36792.4528 | 0
90 | 2024.5.17 | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑二期公共区域装修设计合同 | 50000 | 3% | 48543.6893 | 10000 | 已入账38834.95 | 9708.7393
91 |  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑13#14#15#商业楼天然气表数量增加壁挂炉间23个，安装J4表23个（131870.79元） | 131870.79 | 9% | 120982.3761 | 0
92 | 2024.8.23 | 公共配套 | 画堂春锦苑消防控制室空调采购及安装合同 | 5600 | 13% | 4955.7522 | 0
|  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑项目一期设备间标识标牌制作安装专业施工分包合同 | 9728 | 3% | 9444.6602 | 292 | 已入账
|  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑项目一期9#-12#13#14#15#17#18#楼用地测量费用 | 26739 | 6% | 25225.4717 | 0
0
|  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑一期交付围挡拆除及搭设工程 | 75000 | 3% | 72815.534 | 3750
|  | 二期建安工程费 | 画堂春锦苑大门、连廊、电梯工程监理项目监理费（2万） | 20000 | 6% | 18867.9245 | 6000 | 7547.17 | 11320.7545
|  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑一期住宅亮化工程 | 146476 | 3% | 142209.7087 | 4394.32
|  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑一期13-15/17/18楼新增亮化施工 | 77000 | 3% | 74757.2816 | 11550 |  | 7475.7282
|  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑一期13-15/17/18楼亮化施工 | 300000 | 3% | 291262.1359 | 60000
| 2024.9.3 | 公共 | 画堂春锦苑项目-设备机房岩土工程勘察 | 2000 | 6% | 1886.7925 | 0
| 2024.9.1 | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑项目16#楼基坑支护 | 11000 | 6% | 10377.3585 | 0
|  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑14#17#楼商业烟道工程专业施工合同 | 333074.75 | 1% | 329776.9802 | 99922.35
|  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑15#18#楼商业烟道工程专业施工合同 | 355008 | 9% | 325695.4128 | 106502.4
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑1-5#16#19#建筑红线图测绘费 | 1378 | 6% | 1300
|  | 画堂春锦苑一期 | 画堂春锦苑基坑支护施工图审查费 | 630 | 6% | 594.3396
|  | 画堂春锦苑一期售楼部 | 画堂春锦苑 17#楼售房部内装修设计费 | 58500 | 6% | 55188.6792 | 5850 | 已入账
|  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑项目南大门开路口 | 5000 |  | 5000
|  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑县市占用费（临时基建占道费） | 8949.6 |  | 8949.6
|  | 画堂春锦苑 | 拆迁费
|  | 画堂春锦苑一期 | 缴纳配套费 | 2984204.3 |  | 2984204.3
|  | 画堂春锦苑 | 支画堂春锦苑设计公示费 | 3000 | 6% | 2830.1887
|  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑项目红线图 | 1378 | 6% | 1300
|  | 画堂春锦苑 | 项目用地蓝线图 | 689 | 6% | 650
|  | 画堂春锦苑 | 画堂春锦苑供水管道安装 | 65639.84 | 9% | 60220.0367
|  | 画堂春锦苑 | 通力库尔勒分公司垫付44#小区土地测绘费 | 51316 | 6% | 48411.3208 | 0
|  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑商业街美陈采购及安装工程 | 1300000 | 3% | 1262135.9223 | 130000
|  | 公共配套（二期） | 画堂春锦苑游泳池设备房设备安装工程专业施工分包合同 | 195000 | 3% | 189320.3883 | 39000 | 已入账151456.31 | 37864.0783
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑4#6#住宅楼16#19#商业楼房产测绘项目 | 14926.87 | 1% | 14779.0792 | 0
|  | 公共配套 | 画堂春锦苑竣工测量建设项目测绘技术服务 | 31200 | 6% | 29433.9623 | 0
|  | 公共配套（二期） | 画堂春锦苑隔离墩采购及安装合同 | 9450 | 1% | 9356.4356 | 283.5 | 入账9075.74 | 280.6956
|  | 公共配套 | 房产测绘合同 | 4641.44 | 1% | 4595.4851 | 0
|  | 公共配套（二期） | 画堂春锦苑停车设备采购及安装工程专业施工成本合同 | 117640 | 3% | 114213.5922 | 58820 | 已入账57106.8 | 57106.7922
|  | 公共配套 | 地名数字门牌制作合同 | 26930 | 1% | 26663.3663 | 0
|  | 公共配套(二期） | 画堂春锦苑IC卡单项付费电表采购 | 25956 | 3% | 25200 | 25956 | 已入账
|  | 公共配套 | 画堂春锦苑游泳池设备用房桩基基础施工工程专业施工承包合同 | 120000 | 9% | 110091.7431 | 0
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑二期交付围挡工程专业施工分包合同 | 96510 | 3% | 93699.0291 | 30210 | 已入账84113.76 | 9369.9029
|  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑13#14#16#17#19#商业电梯监控采购及安装工程专业施工承包合同 | 34762.96 | 1% | 34418.7723 | 34762.96
|  | 画堂春锦苑一期商业 | 画堂春锦苑挑檐防水维修（局部）工程专业施工分包合同（13#-15#17#18#） | 40000 | 3% | 38834.9515 | 40000
|  | 公共配套（二期） | 画堂春锦苑停车护栏采购及安装工程专业施工承包合同 | 10400 | 3% | 10097.0874 | 312 | 已入账
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑门斗亮化工程专业施工承包合同（1-12#楼门斗亮化） | 72000 | 3% | 69902.9126 | 7280 | 已入账62834.95 | 6990.2913
|  | 公共配套（二期） | 画堂春锦苑小区大门、连廊的基础变更项目 | 22000 | 1% | 21782.1782 | 22000 |  | 21782.1782
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑小区16#楼19#楼幕墙项目 | 32000 | 1% | 31683.1683 | 32000 |  | 3168.3168
|  |  | 画堂春锦苑二期1#3#之间、5#7#之间7#9#之间机械停车库基坑支护 | 50000 | 6% | 47169.8113
|  |  | 44#小区画堂春锦苑坑基变形检测、沉降观测 | 90000 | 6% | 84905.6604
|  |  | 画堂春锦苑小区大门项目东大门（消防控制室、值班室）连廊 直梯基础变更审图费 | 1200 | 6% | 1188.1188 | 0
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑停车场改造专业施工承包合同 | 29450 | 3% | 28592.233 | 29450 |  | 28592.233
|  | 基础设施费（二期） | 画堂春锦苑项目停车场划线及驻车器采购及安装工程专业施工承包合同 | 50558.52 | 9% | 46383.9633 | 10112.52 | 已入账37106.42 | 9277.5433
|  |  | 画堂春锦苑围挡广告布制作、安装专业施工承包合同 | 8000 | 1% | 7920.7921 | 1600 | 已付款6400入当期费用
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑2#4#6#8#16#19#楼亮化工程专业施工承包合同 | 415900 | 3% | 403786.4078 | 291130 |  | 40378.6408
|  |  | 画堂春锦苑小区大门项目16#、19#楼幕墙工程审图费 | 1741 | 6% | 1642.4528 | 0
|  |  | 画堂春锦苑1、2、3、5、7#楼竣工基底面积测量费 | 12000 | 6% | 11320.7547 | 0
|  |  | 画堂春锦苑二期三期给水工程 | 22136.97 | 9% | 20309.1468 | 0
|  | 二期 | 画堂春锦苑停车场监控采购及安装工程专业施工承包合同 | 17001.18 | 1% | 16832.8515 | 17001.18 |  | 16832.8515
|  |  | 画堂春锦苑项目4#6#楼天然气管道安装工程 | 577795.29 | 9% | 530087.422 | 0
|  |  | 画堂春锦苑项目16#19#楼天然气管道安装工程 | 485260.3 | 9% | 445192.9358 | 0
|  |  | 画堂春锦苑8#楼土地勘界合同 | 6500 | 6%% | 6132.0755
|  |  | 画堂春锦苑16#楼燃气管道改造 | 10600 | 3% | 10291.2621
|  |  | 画堂春锦苑4#6#16#19#楼测绘技术服务合同 | 18400 | 1%% | 18217.8218
|  |  | 画堂春锦苑17#18#楼挑檐防水（局部）工程 | 42380 | 3% | 41145.6311
|  |  | 画堂春锦苑地下车库房屋面积测绘 | 2022 | 1% | 2001.9802
|  |  | 建材采购合同 | 83037.94 |  | 83037.94 | 0
|  |  | 建材采购合同 | 42544.86 |  | 42544.86
|  |  | 建材采购合同 | 45662.4 |  | 45662.4
|  |  | 建材采购合同 | 42544.86 |  | 42544.86
|  | 画堂春锦苑二期 | 画堂春锦苑8#楼测绘 | 11089
|  | 画堂春锦苑 | 支画堂春锦苑项目用地蓝线图 | 1378
[6 empty] | 二期片区合同暂估金额 | 704951.07
[6 empty] | 一期片区合同未暂估金额 | 15139.2055
一期片区合同24年已暂估金额
Note on E25: Administrator: 因面积变更，合同价由130万变更为1,381,232.86
Note on E36: 现付：1050000 抵账：787972.5
Note on E89: Administrator: 结算价：9728元
Note on E92: Administrator: 结算价75000
Note on E94: Administrator: 24年合同金额151769
Note on E123: Administrator: 结算价96510

## 一期暂估74468409.15明细表
31437006.1697
序号 | 工程名称 | 合同价 | 现金已支付 | 抵账已支付 | 合计 | 合同未付款 |  | 已付款不含税金额 | 合同总价不含税 |  | 2024年四季度暂估成本数 | 已取得房票
1 | 画堂春锦苑10、12、14、15、17、18#建设工程 | 52657167.5 | 31325760.4 | 5495079 | 36820839.4 | 15836328.1 | 画堂春锦苑一期 | 33780586.6055 | 65217592.7752 | 6521759.2775 | 31437006.17 | -4138181.65
2 | 画堂春锦苑17、18#楼商业展示区园林景观工程（杜奇志） | 2565000 | 1436400 | 71619 | 1508019 | 1056981 | 画堂春锦苑一期 | 1383503.6697 | 2823853.211 | 282385.3211 | 1440349.54 | -82362.39
4 | 画堂春锦苑9、11、13#楼及地下车库工程建设工程 | 39491959.25 | 22560845.22 | 11385655.74 | 33946500.96 | 5545458.29 | 画堂春锦苑一期 | 31143578.8624 | 48912059.6216 | 4891205.9622 | 17768480.76
8 | 画堂春锦苑17#、18#楼外墙装饰工程（刘品全） | 4381614.6 | 2546586 | 0 | 2546586 | 1835028.6 | 画堂春锦苑一期 | 2336317.4312 | 4421812.8991 | 442181.2899 | 2085495.47 | -1299369.45
11 | 画堂春锦苑一期消防工程（建邦消防 巩红卫） | 4200000 | 1348717 | 0 | 1348717 | 2851283 | 画堂春锦苑一期 | 1237355.0459 | 5009174.3119 | 0 | 3771819.27
12 | 画堂春锦苑13、14、15、17、18#楼铝合金门窗制作安装工程 | 3070000 | 1289400 | 923958 | 2213358 | 856642 | 画堂春锦苑一期 | 2030603.6697 | 3379816.5138 | 337981.6514 | 1349212.84 | -190776.15
13 | 画堂春锦苑9#10#11#12#楼铝合金门窗制作安装工程 | 2721306 | 1551144.8 | 0 | 1551144.8 | 1170161.2 | 画堂春锦苑一期 | 1423068.6239 | 2995933.211 | 299593.3211 | 1572864.59 | -424670.64
14 | 画堂春锦9-12#楼、13、14、17#商业楼电梯供货及安装工程 | 2913200 | 1736740 | 0 | 1736740 | 1176460 | 画堂春锦苑一期 | 1593339.4495 | 3207192.6606 | 320719.2661 | 1613853.21 | -927811.01
18 | 画堂春锦苑一期9#-12#、13#-15#17#18#、非人防车库 防火门、防盗门供货及安装（施 ） | 1039172.5 | 675461.25 | 0 | 675461.25 | 363711.25 | 画堂春锦苑一期 | 619689.2202 | 1144043.1193 | 114404.3119 | 524353.9 | -61948.62
22 | 画堂春锦苑展示区水景改造工程!A1 | 350000 | 175000 |  | 175000 | 175000 | 画堂春锦苑一期 | 160550.4587 | 353211.0092 | 35321.1009 | 192660.55
23 | 画堂春锦苑一期变配电（正式用电）工程'!A1 | 6660000 | 3307780 | 0 | 3307780 | 3352220 | 画堂春锦苑一期 | 3034660.5505 | 7332110.0917 | 0 | 4297449.54 | -582298.17
28 | 画堂春锦一期（9#-12#住宅楼13#-15#17#18#商业楼）室外管网（杜奇志） | 1400000 | 699999.79 | 0 | 699999.79 | 700000.21 | 画堂春锦苑一期 | 642201.6422 | 1541284.4037 | 154128.4404 | 899082.76 | -122018.35
29 | 画堂春锦一期园林景观（杜奇志） | 5500000 | 2991935 | 495946 | 3487881 | 2012119 | 画堂春锦苑一期 | 3199890.8257 | 6055045.8716 | 605504.5872 | 2855155.05 | -1008826.05
31 | 画堂春锦苑小区一期公共部位及门斗内装修工程!A1 | 2150000 | 1179722 | 449110 | 1628832 | 521168 | 画堂春锦苑一期 | 1494341.2844 | 2366972.4771 | 0 | 872631.19 | -233707.34
33 | 画堂春锦苑一期直梯、门斗、雨棚、连廊 外饰面装修 铝板（江通海） | 1667613 | 1149200 | 0 | 1149200 | 518413 | 画堂春锦苑一期 | 1054311.9266 | 1835904.2202 | 183590.422 | 781592.29 | -429710.76
35 | 画堂春锦苑项目一期13#15#楼外墙装修工程（金克） | 2335877 | 1245992 | 0 | 1245992 | 1089885 | 画堂春锦苑一期 | 1143111.9266 | 2571607.7064 | 257160.7706 | 1428495.78
36 | 画堂春锦苑项目一期14#楼外墙装修工程（倪大伟） | 2364289 | 1342442 | 709287 | 2051729 | 312560 | 画堂春锦苑一期 | 1882320.1835 | 2602886.9725 | 260288.6972 | 720566.79
37 | 画堂春锦苑项目一期机械车位设备采购与安装（大洋泊车）'!A1 | 3738000 | 3551100 | 0 | 3551100 | 186900 | 画堂春锦苑一期 | 3257889.9083 | 4115229.3578 | 0 | 857339.45
| 画堂春锦苑一期弱电工程 | 未预提冲减成本 | [9 empty] | -30957.48
| 画堂春锦苑项目玻璃栏板，采光井制作安装（120万元） | 未预提冲减成本 | [9 empty] | -172529.36
| 画堂春锦苑17#楼售房部一楼内装修工程款 | 未预提冲减成本 | [9 empty] | -95648.39
| 画堂春锦苑一期三网合一FTTH工程款 | 未预提冲减成本 | [9 empty] | -14757.8
| 画堂春锦苑看房通道塔设工程 | 未预提冲减成本 | [9 empty] | -7110.09
| 画堂春锦苑一期二期楼栋牌、单元牌、楼层牌、户室外牌安装工程 | 未预提冲减成本 | [9 empty] | -59155.96
[11 empty] | 74468409.15 | -9881839.66
-13225217.04
101177820.46
-68923067.37
32254753.09
-13225217.04
19029536.05
Note on N14: Administrator: 2025.12.55#
Note on N26: Administrator: 2025.12.55#