## 天地源
新疆通力房地产开发有限公司合同付款控制表
收款单位：新疆精诚所至装饰工程有限责任公司 |  |  | 合同编码： |  | 合同名称： | 通力商贸城二层样板间拆除及垃圾清运工程 |  |  | 合同金额: | 11000 |  |  | 付款项目内容： | 工程款
日期 | 根据合同节点应付(计算时按结算单的应付计算，不取此数） | 应付 |  |  |  | 扣款 | [9 empty] | 本次计算应付款 | 已支付 |  | 本次剩余未付款
|  | 根据节点结算单的应付 | 收款方转入委托我公司应支付 | 收款方已付在我公司过账 | 小计 | 管理费 | 所得税 | 增值税 | 印花税 | 保证金 | 借款 | 水电费 | 质保金 | 其它 | 小计 |  | 日期 | 金额
2026.8.5 |  | 8800 |  |  | 小计: 8800; 扣款 小计: 0 | 8800 |  |  | 8800
[5 empty] | 小计: 0; 扣款 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0; 扣款 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0; 扣款 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0; 扣款 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0; 扣款 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0; 扣款 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 小计: 0 | 0 |  |  | 0
合计 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 |  | 0 | 8800
支付说明：工程全部拆除完成，垃圾清运完毕，本工程全部施工完毕并经甲方验收合格，甲方支付至合同总价的80% | [15 empty] | 当前结余 |  | 8800
[16 empty] | 申请支付 |  | 8800
[16 empty] | 支付后余额 |  | 0
制表： | 李艳丽 |  |  |  | 扣款 所得税: 审核： | 日期：2026.8.5